แบบรายงานการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

หน่วยงานศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภารกิจเชิงพื้นที่ (Area)

| ที่ | แผนงาน/โครงการ | เป้าหมายของการดำเนินงาน (เป้าหมายรวม เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) | ผลการดำเนินงาน | ผลสัมฤทธิ์ของงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | การใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) | - พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จำนวน 1 ระบบ (12,900,000 ครัวเรือน) - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,775 แห่ง 878 อำเภอ 76 จังหวัด มีการนำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ | การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน - ด้านเทคนิค 1. ดำเนินการจัดตั้งระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง สำหรับการจัดเก็บข้อมูล (อยู่ในระหว่างดำเนินการ) 2. พัฒนาระบบ Smart survey Smart data System เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2563 (อยู่ในระหว่างดำเนินการ) - ด้านฝึกอบรม ๑. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ตัวแทนอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอำเภอ ระหว่างวันที่ 16 – 23 มีนาคม 2563 | - เชิงปริมาณ ครัวเรือนที่มีข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 12,900,000 ครัวเรือน - เชิงคุณภาพ กรมการพัฒนาชุมชนสามารถให้บริการข้อมูล จปฐ. ในรูปแบบ Web Service ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการใช้งานด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย | หลัก พช. สนับสนุน - |