แบบรายงานการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)

หน่วยงานสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน

ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ภารกิจตามนโยบายรัฐบาล (Agenda)

| ที่ | แผนงาน/โครงการ | เป้าหมายการดำเนินงาน(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) | ผลการดำเนินงาน | ผลสัมฤทธิ์ของงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | -หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติดมากกว่าร้อยละ 65.44 | กรมการพัฒนาชุมชน เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพรางก่อน (ไตรมาส 1 – 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ ของแผ่นดิน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เพื่อดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดำเนินการไตรมาส 1 โดยจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ จำนวน 76 รุ่น 878 อำเภอ ๆ ละ 8 คน รวม 7,024 คน งบประมาณ 2,809,600 บาท 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดำเนินการไตรมาส 1 โดยอำเภอเป็นผู้ดำเนินการ เป้าหมาย 878 รุ่น จำนวน 22,009 คน/หมู่บ้าน งบประมาณ 8,803,600 บาท ผลการดำเนินงาน ผลการจัดระดับความเข้มแข็งของกองทุนแม่ฯ ตั้งแต่ปี 2547 – 2562 จำนวน 22,009 กองทุน ปรากฎดังนี้ ระดับ A เข้มแข็งมีระบบเฝ้าระวังอย่างยั่งยืนสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ จำนวน 4,798 กองทุน คิดเป็น 22 % ระดับ B เข้มแข็งมีการเฝ้าระวัง จำนวน 13,950 กองทุน คิดเป็น 63 % ระดับ C ต้องมีการปรับปรุง จำนวน 3,261 กองทุน คิดเป็น 15 % ยอดรวมเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้งหมด 660,394,860 บาท ประกอบด้วย เงินที่ได้รับพระราชทาน + สมทบจากรัฐ 316,164,048 บาท และเงินสมทบ (ทุนศรัทธา) 344,230,812 บาท จำนวนสมาชิก มีครัวเรือนในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้งหมด จำนวน 3,911,001 ครัวเรือน มีครัวเรือนที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 2,079,310 ครัวเรือน | - เชิงปริมาณ ร้อยละ 100 ของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีการกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติด -เชิงคุณภาพ หมู่บ้านกองทุนแม่ของ แผ่นดินมีกลไกและเครื่องมือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และสามารถขยายพลังแห่งความดีของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการมีส่วนร่วมและบูรณาการทุกภาคส่วน | สทอ. |
|  |  | -หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินมีกลไกในการแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชนปลอดภัยจาก ยาเสพติด จำนวน 22,887 กองทุน | - ผลการดำเนินงาน ในระดับพื้นที่การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เนื้อหาเป็นการทบทวนความรู้การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการกองทุนแม่ฯ และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ฯ จากการติดตามสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน พบว่า ขั้นตอนและกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สามารถกระตุ้นและสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความตื่นตัวในการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สามารถทำให้ชุมชนเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดมากขึ้น มีการเฝ้าระวังชุมชนของตนเองและชุมชนหรือหมู่บ้านใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น และหมู่บ้าน/ชุมชนได้มีการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในการบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีความเข้มแข็งตามแนวทางที่กรมฯ กำหนดอย่างน้อย 1-2 กิจกรรม ซึ่งกิจกรรม ประกอบด้วย 1. มีการรับรอง/ขยายผลครัวเรือนปลอดยาเสพติด 2. พัฒนาคณะกรรมการ/สมาชิกด้วยการป้องกันภัยยาเสพติด 3. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4. ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 5. ตั้งด่านตรวจเวรยาม ฯลฯ | - เชิงปริมาณ หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด จำนวน 22,887 หมู่บ้าน - เชิงคุณภาพ 1. คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุนและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. กองทุนแม่ของแผ่นดินได้รับการวิเคราะห์ศักยภาพและมีการวางแผนพัฒนากองทุนจากการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน 3. คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินได้รับความรู้/ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานกองทุนและเป็นการเตรียมความพร้อมการเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน 4. มีการขยายผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้สามารถเป็นกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5. มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ | สทอ. |

ลงชื่อ.....สมร  เพชรพรรณ....ผู้รายงาน

(นางสมร  เพชรพรรณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

โทรศัพท์ 08 8226 7077

หมายเหตุ  ๑. ขอให้จัดทำเป็น Microsoft Word ใช้อักษร TH Sarabun PSK ขนาด ๑๔ pt.

2. จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moippb0211.2@gmail.com

๔. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.

๑) นายภาคภพ  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา โทร ๐ ๒๒๒3-5247, ๕๐518

๒) นายสุไลมาน  สุขไสว โทร ๐ ๒๒๒๓-๕๒๔6, ๕๐๕18