แบบรายงานการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

หน่วยงานสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภารกิจตามนโยบายรัฐบาล (Agenda) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563)

| ที่ | แผนงาน/โครงการ | เป้าหมายของการดำเนินงาน (เป้าหมายรวม เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) | ผลการดำเนินงาน | ผลสัมฤทธิ์ของงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ๑) โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น 1.1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 1.2 สร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนด้วยกลไกประชารัฐ | 1.1 กลไกประชารัฐได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถขับเคลื่อนงานได้ จำนวน ๗๖ จังหวัด 1.2รายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐ -สร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนด้วยกลไกประชารัฐ | 1.1 ประชุมคณะกรรมการประสาน และขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) และคณะทำงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้วยกลไกประชารัฐ 76 จังหวัด(ต.ค. – มี.ค.63) รวมจำนวนทั้งสิ้น 153 ครั้ง 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) แล้ว จำนวน 46 จังหวัด | - เชิงปริมาณ กลไกประชารัฐจำนวน 76 จังหวัดได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถขับเคลื่อนงานได้ - เชิงคุณภาพรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 | หลัก พช. สนับสนุน - |

| ที่ | แผนงาน/โครงการ | เป้าหมายของการดำเนินงาน (เป้าหมายรวม เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) | ผลการดำเนินงาน | ผลสัมฤทธิ์ของงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ๒) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ -ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบนด้วยกลไกประชารัฐ | - เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ได้รับการพัฒนา จังหวัดละ 1 เครือข่าย จำนวน ๘ เครือข่าย - ยกระดับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 80 กลุ่ม | 1.กรมฯ ได้ปรับแนวทางและแผนการดำเนินงานเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเน้นการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานผู้ผลิตและเครือข่ายผู้ผลิต 2.กรมฯ มีการจัดประชุม Conference ซักซ้อมความเข้าใจใน การขับเคลื่อนโครงการให้จังหวัดเป้าหมาย 8 จังหวัดทราบแล้ว 3.กรมฯ แจ้งแนวทางให้จังหวัดทราบเพื่อดำเนินกิจกรรมตามที่โครงการกำหนดแล้ว 4. ประสานบริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมขับเคลื่อนในด้านการตลาด | - เชิงปริมาณเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ได้รับการพัฒนา จำนวน 8 เครือข่าย -ร้อยละ 80 เครือข่ายเกษตรอินทรีย์มีช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย - เชิงคุณภาพกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรได้รับการยกระดับ /มีช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย |  |
|  | 3) โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย -ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐ | - เครือข่ายเกษตรปลอดภัยได้รับ การพัฒนา จังหวัดละ 1 เครือข่าย จำนวน 9 เครือข่าย - ยกระดับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 90 กลุ่ม | 1. กรมฯ ได้ปรับแนวทางและแผนการดำเนินงานเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเน้นการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานผู้ผลิตและเครือข่ายผู้ผลิต 2. กรมฯ มีการจัดประชุม Conference ซักซ้อมความเข้าใจใน การขับเคลื่อนโครงการให้จังหวัดเป้าหมาย 9 จังหวัดทราบแล้ว 3. กรมฯ แจ้งแนวทางให้จังหวัดทราบเพื่อดำเนินกิจกรรมตามที่โครงการกำหนดแล้ว 4. ประสานบริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมขับเคลื่อนในด้านการตลาด | - เชิงปริมาณ ร้อยละ 100 ของ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เกิดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยและได้รับการพัฒนา - เชิงคุณภาพกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรได้รับการยกระดับและมีช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย |  |

| ที่ | แผนงาน/โครงการ | เป้าหมายของการดำเนินงาน (เป้าหมายรวม เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) | ผลการดำเนินงาน | ผลสัมฤทธิ์ของงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน -พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกลไกประชารัฐ | - ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้รับการยกระดับการพัฒนาศักยภาพ และเชื่อมโยงการตลาดธุรกิจท่องเที่ยว จำนวน 20 ชุมชน | 1. กรมฯ ได้ปรับแนวทางและแผนการดำเนินงานเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเน้นการขับเคลื่อนกิจกรรม 2. กรมฯ มีการจัดประชุม Conference ซักซ้อมความเข้าใจใน การขับเคลื่อนโครงการให้จังหวัดเป้าหมาย 14 จังหวัดทราบ 3. กรมฯ แจ้งแนวทางให้จังหวัดทราบเพื่อดำเนินกิจกรรมตามที่โครงการกำหนดแล้ว 4. กรมฯ กำหนดดำเนินกิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว โดยวิธีการอบรมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) กลุ่มเป้าหมาย 14 จังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2563 | - เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 11 จังหวัด 20 ชุมชน มีการเชื่อมโยงช่องทางการตลาด - เชิงคุณภาพ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีได้รับการยกระดับการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และมาตรฐานพร้อมสู่ตลาดท่องเที่ยว |  |

| ที่ | แผนงาน/โครงการ | เป้าหมายของการดำเนินงาน (เป้าหมายรวม เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) | ผลการดำเนินงาน | ผลสัมฤทธิ์ของงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5) โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล -ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายผ้าขาวม้าไทยสู่สากล (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -สร้างเครือข่ายกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายผ้าขาวม้า -พัฒนารูปแบบ คุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ | -กลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าได้รับการยกระดับ จำนวน 100 กลุ่ม -มีเครือข่ายผ้าฝ้ายผ้าขาวม้า จำนวน 20 เครือข่าย | 1. กรมฯ มีการมีการจัดประชุม Conference ซักซ้อมความเข้าใจใน การขับเคลื่อนโครงการให้จังหวัดเป้าหมาย จำนวน 20 จังหวัดทราบแล้ว 2. กรมฯ แจ้งแนวทางให้จังหวัดทราบเพื่อดำเนินกิจกรรมตามที่โครงการกำหนดแล้ว 3. จังหวัดมีการดำเนินกิจกรรมที่ 1.1 ค้นหาแกนนำและสร้างเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า แล้วจำนวน 9 จังหวัด คงเหลือ จำนวน 11 จังหวัด 4. จังหวัดมีการดำเนินการกิจกรรมที่ 1.2 สร้างทีมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า แล้ว จำนวน 1 จังหวัด คงเหลือ จำนวน 19 จังหวัด | - เชิงปริมาณผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา จำนวน 100 กลุ่ม มีเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าระดับจังหวัด ในพื้นที่เป้าหมายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด - เชิงคุณภาพ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าได้รับการยกระดับโดยทีมประชารัฐ ตามแผนพัฒนาเครือข่ายระดับจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า และแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า |  |

ลงชื่อ.....ประพันธ์ วรรณบวร...ผู้รายงาน

(.นายประพันธ์ วรรณบวร)

ตำแหน่งผอ.กลุ่มประสานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

โทรศัพท์ 0899216698

หมายเหตุ   ๑. ขอให้จัดทำเป็น Microsoft Word ใช้อักษร TH SarabunIT9 ขนาด ๑๔ pt.

๒. จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moippb๐๒๑๑.๒@gmail.com

๓. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.

๑) นายภาคภพ   สนิทวงศ์ ณ อยุธยา โทร ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, ๕๐๕๑๘

๒) นายสุไลมาน  สุขไสว โทร ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๖, ๕๐๕๑๘

แบบรายงานการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

หน่วยงานหน่วยงานสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภารกิจเชิงพื้นที่ (Area) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563)

| ที่ | แผนงาน/โครงการ | เป้าหมายของการดำเนินงาน (เป้าหมายรวม เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) | ผลการดำเนินงาน | ผลสัมฤทธิ์ของงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) | - มีแนวทางปฏิบัติ/คู่มือสำหรับรองรับการดำเนินงานตามระเบียบฯ - บุคลากรของส่วนราชการในระดับพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบฯ - การจัดทำแผนประสานแผนพัฒนาพื้นที่สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบฯ | -เผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างการรับรู้ในระดับจังหวัด 76 จังหวัด - กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ - กรมฯ จัดสรรงบประมาณเพื่อการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลลงพื้นที่ 76 จังหวัด จำนวน 6766 ตำบลดำเนินการแล้ว จำนวน 69 จังหวัด อยู่ระหว่าดำเนินการ จำนวน 7 จังหวัด เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 | - เชิงปริมาณ จำนวนตำบลที่มีการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล 6,766 ตำบล ร้อยละ 85 ของตำบลที่มีการบูรณาการแผนชุมชน - เชิงคุณภาพ ตำบลที่มีการบูรณาการแผนชุมชน สร้างสัมมาชีพและนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการชุมชน | หลัก สป.(สบจ.)/ปค./พช./สถ. สนับสนุน - |

ลงชื่อ......นางพรทิพย์  ไชยวัฒน์......ผู้รายงาน

(นางพรทิพย์  ไชยวัฒน์ .)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้นำฯ

โทรศัพท์ 0 2141 6151/ 0 8992 1 6394

หมายเหตุ   ๑. ขอให้จัดทำเป็น Microsoft Word ใช้อักษร TH SarabunIT9 ขนาด ๑๔ pt.

๒. จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moippb๐๒๑๑.๒@gmail.com

๓. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.

๑) นายภาคภพ   สนิทวงศ์ ณ อยุธยา โทร ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, ๕๐๕๑๘

๒) นายสุไลมาน  สุขไสว โทร ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๖, ๕๐๕๑๘