- ความเป็นมาของโครงการ

การดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชน มีการดำเนินงานเป็น ๓ แนวทาง คือ แนวทางที่ ๑ เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน แนวทางที่ ๒ เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ แนวทางที่ ๓ พัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม สอดรับกับแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยโครงการตามแนวทางที่ ๑ เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน และแนวทางที่ ๒ เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ มุ่งทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ด้วยการเพิ่มศักยภาพของประชาชนและชุมชน ให้สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ใหม่ให้เกิดขึ้น ในส่วนของโครงการตามแนวทางที่ ๓ มุ่งให้เกิดการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ปัญหาที่ได้รับมาจากประชาชนได้ถูกนำเข้าสู่กระบวนการแก้ไข

การติดตามประเมินผลโครงการ ใช้การสุ่มตัวอย่าง ๑๓ จังหวัด ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ จังหวัด (จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม และยโสธร) ภาคเหนือ ๓ จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และเพชรบูรณ์) ภาคกลาง ๓ จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี ราชบุรี และสิงห์บุรี) ภาคตะวันออก ๑ จังหวัด (จังหวัดสมุทรปราการ) ภาคใต้ ๒ จังหวัด (จังหวัดชุมพร และพัทลุง) และภาคใต้ชายแดน ๑ จังหวัด (จังหวัดยะลา) การเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ๓ กลุ่ม คือ ประชาชนผู้ร่วมโครงการ จำนวน ๘๗๔ คน ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน ๙๒ คน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/ที่ปรึกษา/ผู้นำชุมชน จำนวน ๑๕๐ คน รวมข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งสิ้น ๑,๑๑๖ คน การเก็บข้อมูลภาคสนามดังกล่าว ใช้กระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึกและการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า รวมทั้งการสนทนากลุ่มในทุกพื้นที่ ช่วงเวลาการสำรวจในพื้นที่ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน ถึง ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ สรุปผลการประเมินในภาพรวม เป็นดังนี้

กลุ่มที่ ๑ แนวทางเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน มี ๓ โครงการ ดำเนินงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จากการสำรวจในภาคสนาม พบปรากฏการณ์ที่ทำให้เห็นถึงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เติบโตขึ้นจากศักยภาพของพื้นที่นั้น ๆ ได้แก่ การรวมกลุ่มสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชน ส่วนหนึ่งประสบความสำเร็จในการสร้างอาชีพเปลี่ยนจากอาชีพรองเป็นอาชีพหลัก หรือได้อาชีพเสริมใหม่ที่มั่นคง ตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ผลิตผ้าผ้ายซีกวง ตำบลแพง จังหวัดมหาสารคาม ส่วนในด้านความคุ้มค่า พบว่า ในบางพื้นที่เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่ในชุมชน เป็นเครือข่ายการผลิตที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตสินค้าป้อนให้กับกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีการกระจายรายได้ ทำให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อสังเกตที่อาจเป็นอุปสรรคของโครงการในอนาคต คือ ขาดคนรุ่นใหม่ที่จะรับการถ่ายทอดหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นตามสถานการณ์หรือความต้องการของตลาดในอนาคต เนื่องจากผู้ร่วมโครงการนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ

กลุ่มที่ ๒ แนวทางเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ มี ๕ โครงการ ดำเนินงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ได้ข้อสรุปที่สำคัญ คือ แกนนำกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการทำให้เกิดชุมชนท่องเที่ยวเพื่อถ่ายทอดต่อให้แก่ชุมชน พบการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การปรับปรุงสถานที่และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ให้เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ในด้านความคุ้มค่า พบว่า ประชาชนในชุมชนจำนวนมาก สามารถสร้างรายได้จากการลงทุน สร้างที่พัก ร้านค้า สถานที่ประชุม และฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม ได้แก่ การที่ชุมชนได้มีโอกาสวิเคราะห์อัตลักษณ์หรือตัวตนของชุมชน จนได้ผลิตภัณฑ์/สินค้าภูมิปัญญา ที่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ขยายวงกว้างขึ้น ตัวอย่างเช่น บ้านศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ข้อสังเกตในอีกแง่มุมหนึ่ง คือ ชาวบ้านส่วนใหญ่ฐานะยากจน ไม่สามารถลงทุนรองรับความเปลี่ยนแปลงได้ ทำให้โอกาสการสร้างรายได้ตกแก่ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า นอกจากนี้ ในบางชุมชนที่ประชาชนลงทุนรองรับการท่องเที่ยวไปจำนวนมาก แต่ไม่เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง อาจเกิดภาวะหนี้สินตามมาในอนาคตได้

กลุ่มที่ ๓ แนวทางพัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม มี ๖ โครงการ ดำเนินงานในภาคกลาง ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ กระจายอยู่ใน ๖ ภาค ๗๖ จังหวัด การจัดเวทีตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในเวทีที่ ๑ ประชาชนให้ความร่วมมือที่ดี แม้ว่าเป็นการจัดที่เร่งด่วน โดยประชาชนเชื่อว่าการทำเวทีรับฟังปัญหาจากประชาชน เป็นวิธีที่ทำให้ได้ข้อมูลจริง การจัดรับฟังความคิดเห็น ทำให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของชุมชน ประชาชนได้รับโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง จำนวนคนเข้าร่วมโครงการ เป็นไปตามเป้าหมาย มีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับงบประมาณที่รัฐจัดให้ สำหรับการทำเวที ปัญหาของประชาชนจำนวนมาก ถูกนำไปสู่การแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเวลาที่รวดเร็ว อันเป็นผลจากงบประมาณจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่ได้รับ นำมาใช้แก้ไขปัญหาที่ได้นำเสนอร่วมกัน ทำให้ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น แต่ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า สัดส่วนของผู้เข้าร่วมในเวที อาจไม่เป็นตัวแทนของประชาชนครบทุกกลุ่ม เพราะช่วงเวลาการจัดเวทีไม่เอื้อต่อผู้ที่ต้องทำงานในเวลาปกติ

เวทีไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ ๑ ที่กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบ มีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในขณะที่เวทีที่จัดต่อเนื่องมา มีประชาชนเข้าร่วมลดน้อยลงตามลำดับ ผลของเวทีที่ ๑ ได้เอื้อให้การจัดเวทีที่ ๒ เวทีที่ ๓ และเวทีที่ ๔ มีความราบรื่น เนื่องจากประชาชนได้รับทราบวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานของโครงการมาอย่างดีแล้วจากเวทีที่ ๑ รวมทั้งผู้รับผิดชอบเวทีต่อมาก็ได้ใช้รูปแบบและแนวทางการจัดจากเวทีที่ ๑ เป็นต้นแบบสำหรับการจัดเวทีต่อ ๆ มา

ในส่วนของรายละเอียดการประเมิน บริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context) ปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) นำเสนอตามลำดับได้ดังนี้

- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ๓ แนวทาง

- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแนวทางที่ ๑

คะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแนวทางเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน (แนวทางที่ ๑) ในตารางที่ ๑ พบว่า ทุกโครงการมีคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด คือ โครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้าการลงทุนภาคเหนือ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ๔.๑๓ รองลงมา คือ โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล และโครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน ตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มีคะแนนเฉลี่ยรวมของการประเมินผลสัมฤทธิ์ ๔.๐๓ และ ๓.๘๙ ตามลำดับ

สำหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของโครงการตามแนวทางเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน (แนวทางที่ ๑) ซึ่งประกอบด้วย ๓ โครงการ คือ โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล โครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน ตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และโครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้าการลงทุนภาคเหนือ  มีคะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๐๑ โดยการประเมินด้านกระบวนการของโครงการอยู่ในระดับมาก และมีคะแนนสูงสุด (คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๑๔) และการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า มีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำสุด (คะแนนเฉลี่ยรวม ๓.๘๙)

ตารางที่ ๑ คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแนวทางเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม

การค้าและการลงทุน (แนวทางที่ ๑) จำแนกตาม CIPP Model และรายโครงการ

| โครงการ | คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลสัมฤทธิ์* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | บริบท | ปัจจัยนำเข้า | กระบวนการ | ผลผลิต | เฉลี่ยรวม |
| ๑.๑ ยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล | ๔.๑๗ | ๓.๗๗ | ๔.๐๙ | ๔.๐๙ | ๔.๐๓ |
| ๑.๒ เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน ตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง | ๓.๖๘ | ๓.๘๙ | ๔.๐๗ | ๓.๙๑ | ๓.๘๙ |
| ๑.๓ พัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนภาคเหนือ | ๔.๑๖ | ๔.๐๑ | ๔.๒๗ | ๔.๐๖ | ๔.๑๓ |
| คะแนนเฉลี่ยรวม | ๔.๐๐ | ๓.๘๙ | ๔.๑๔ | ๔.๐๒ | ๔.๐๑ |

หมายเหตุ : * ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ - ๕.๐๐ = มากที่สุด, ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๔.๕๐ = มาก, ค่าเฉลี่ย ๒.๕๑ - ๓.๕๐ = ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย ๑.๕๑ - ๒.๕๐ = น้อย, ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๕๐ = น้อยที่สุด

- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแนวทางที่ ๒

จากตารางที่ ๒ คะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแนวทางเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ (แนวทางที่ ๒) พบว่า ทุกโครงการมีคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด คือ โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวล้านนา มีคะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๐๗ รองลงมาอีก ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศ และอนุรักษ์ และโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้และการสร้างงาน มีคะแนนเฉลี่ยรวมของการประเมินผลสัมฤทธิ์ ๔.๐๕, ๓.๙๒, ๓.๘๖ และ ๓.๖๔ ตามลำดับ

สำหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของโครงการตามแนวทางเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ (แนวทางที่ ๒) ซึ่งประกอบด้วย ๕ โครงการ มีคะแนนเฉลี่ยรวม ๓.๙๑ โดยการประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการ อยู่ในระดับมาก และมีคะแนนสูงสุด (คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๐๙) และการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า มีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำสุด (คะแนนเฉลี่ยรวม ๓.๕๖)

ตารางที่ ๒ 	คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแนวทางเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ (แนวทางที่ ๒) จำแนกตาม CIPP Model และรายโครงการ

| โครงการ | คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลสัมฤทธิ์* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | บริบท | ปัจจัยนำเข้า | กระบวนการ | ผลผลิต | เฉลี่ยรวม |
| ๒.๑ พัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศ และอนุรักษ์ | ๓.๙๕ | ๓.๕๙ | ๓.๙๙ | ๓.๙๐ | ๓.๘๖ |
| ๒.๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้และการสร้างงาน | ๓.๙๙ | ๓.๒๔ | ๓.๖๕ | ๓.๖๗ | ๓.๖๔ |
| ๒.๓ ยกระดับการท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมครบวงจร | ๔.๒๐ | ๓.๖๙ | ๔.๑๗ | ๔.๑๕ | ๔.๐๕ |
| ๒.๔ ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวล้านนา | ๔.๑๘ | ๓.๗๗ | ๔.๑๒ | ๔.๒๒ | ๔.๐๗ |
| ๒.๕ ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม | ๔.๑๕ | ๓.๔๙ | ๔.๐๓ | ๓.๙๙ | ๓.๙๒ |
| คะแนนเฉลี่ยรวม | ๔.๐๙ | ๓.๕๖ | ๓.๙๙ | ๓.๙๙ | ๓.๙๑ |

- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแนวทางที่ ๓

จากตารางที่ ๓ คะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแนวทางพัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม (แนวทางที่ ๓) พบว่า ทุกโครงการมีคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมาก โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด ๓ อันดับแรก คือ โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคเหนือ) มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ๔.๒๘ รองลงมา คือ โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคใต้) และโครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีคะแนนเฉลี่ยรวมของการประเมินผลสัมฤทธิ์ ๔.๒๖ และ ๔.๒๕ ตามลำดับ ส่วนโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำสุด คือ โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคตะวันออก) คะแนนเฉลี่ยรวมของการประเมินผลสัมฤทธิ์ ๓.๗๕

สำหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของโครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ตามแนวทางที่ ๓) ซึ่งประกอบด้วย ๖ โครงการ มีคะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๑๕ โดยการประเมินด้านกระบวนการ มีคะแนนสูงสุดในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๓๕) รองลงมา คือ การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการ อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๓๐) ส่วนการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า มีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำสุด แต่ยังมีคะแนนผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยรวม ๓.๙๒)

ตารางที่ ๓	คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแนวทางพัฒนาด้านสังคม ยกระดับ

คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม (แนวทางที่ ๓) จำแนกตาม CIPP Model และรายโครงการ

| โครงการ | คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลสัมฤทธิ์* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | บริบท | ปัจจัยนำเข้า | กระบวนการ | ผลผลิต | เฉลี่ยรวม |
| ๓.๑ พัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคกลาง) | ๔.๒๖ | ๓.๙๓ | ๔.๔๓ | ๓.๙๗ | ๔.๑๕ |
| ๓.๒ พัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคใต้) | ๔.๕๓ | ๓.๙๔ | ๔.๕๐ | ๔.๐๙ | ๔.๒๖ |
| ๓.๓ พัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคใต้ชายแดน) | ๔.๓๖ | ๔.๐๓ | ๔.๓๐ | ๔.๐๘ | ๔.๑๙ |
| ๓.๔ พัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคตะวันออก) | ๓.๙๒ | ๓.๖๗ | ๓.๘๓ | ๓.๕๙ | ๓.๗๕ |
| ๓.๕ พัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) | ๔.๓๔ | ๓.๙๗ | ๔.๕๑ | ๔.๑๙ | ๔.๒๕ |
| ๓.๖ พัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคเหนือ) | ๔.๔๑ | ๓.๙๗ | ๔.๕๑ | ๔.๒๒ | ๔.๒๘ |
| คะแนนเฉลี่ยรวม | ๔.๓๐ | ๓.๙๒ | ๔.๓๕ | ๔.๐๒ | ๔.๑๕ |

เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแนวทางที่ ๑ แนวทางที่ ๒ และแนวทางที่ ๓ พบว่า โครงการตามแนวทางที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๑๕ รองลงมาคือแนวทางที่ ๑ มีคะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๐๑ ส่วนโครงการตามแนวทางที่ ๒ มีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำสุด ๓.๙๑ ตามตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔  คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ๓ แนวทาง จำแนกตาม CIPP Model

และรายโครงการ

| โครงการ | คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลสัมฤทธิ์* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | บริบท | ปัจจัยนำเข้า | กระบวนการ | ผลผลิต | เฉลี่ยรวม |
| ๑. โครงการตามแนวทางที่ ๑ | ๔.๐๐ | ๓.๘๙ | ๔.๑๔ | ๔.๐๒ | ๔.๐๑ |
| ๒. โครงการตามแนวทางที่ ๒ | ๔.๐๙ | ๓.๕๖ | ๓.๙๙ | ๓.๙๙ | ๓.๙๑ |
| ๓. โครงการตามแนวทางที่ ๓ | ๔.๓๐ | ๓.๙๒ | ๔.๓๕ | ๔.๐๒ | ๔.๑๕ |
| คะแนนเฉลี่ยรวม | ๔.๑๓ | ๓.๗๙ | ๔.๑๖ | ๔.๐๑ | ๔.๐๒ |

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการ

- การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการตามแนวทางที่ ๑

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก คือ ๔.๔๖ เมื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการตามแนวทางที่ ๑ เป็นรายโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง ๓ โครงการ ตามแนวทางดังกล่าว มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด โดยผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน ตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๕ ส่วนผู้ร่วมโครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนภาคเหนือ และโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล มีความพึงพอใจระดับมาก คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๐ และ ๔.๓๒ ตามลำดับ รายละเอียดตารางที่ ๕

ตารางที่ ๕ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการตามแนวทางเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและ

การลงทุน (แนวทางที่ ๑)

| โครงการ | คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ |
| --- | --- |
| ๑.๑ โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล | ๔.๓๒ |
| ๑.๒ โครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน ตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง | ๔.๕๕ |
| ๑.๓ โครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนภาคเหนือ | ๔.๕๐ |
| คะแนนเฉลี่ยรวม | ๔.๔๖ |

- การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการตามแนวทางที่ ๒

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ร่วมโครงการ พบว่า ประชาชนผู้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจในทุกโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีคะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๒๓ เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนผู้ร่วมโครงการเป็นรายโครงการ เป็นที่เด่นชัดว่าโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ๔.๕๙ ส่วนอีก ๔ โครงการ มีความพึงพอใจในระดับมาก โครงการที่ได้คะแนนความพึงพอใจระดับมาก ด้วยคะแนนสูงที่สุด คือ โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม (คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๓๓) รองลงมา ได้แก่ โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวล้านนา (คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๑๖) และโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้และการสร้างงาน โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศ และอนุรักษ์ (คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๐๔ และ ๔.๐๒ ตามลำดับ) ตามตารางที่ ๖

ตารางที่ ๖ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการตามแนวทางเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ (แนวทางที่ ๒)

| โครงการ | คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ |
| --- | --- |
| ๒.๑ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศ และอนุรักษ์ | ๔.๐๒ |
| ๒.๒ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้ และการสร้างงาน | ๔.๐๔ |
| ๒.๓ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร | ๔.๕๙ |
| ๒.๔ โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวล้านนา | ๔.๑๖ |
| ๒.๕ โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม | ๔.๓๓ |
| คะแนนเฉลี่ยรวม | ๔.๒๓ |

- การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการตามแนวทางที่ ๓

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการตามแนวทางที่ ๓ อยู่ในระดับมาก คือ ๔.๑๑ เมื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นรายโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง ๖ โครงการ มีความพึงพอใจในระดับมากในทุกโครงการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ให้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๗ รองลงมา คือ โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคใต้ชายแดน) คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๗ ส่วนโครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคตะวันออก) ให้คะแนนความพึงพอใจต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย ๓.๗๖ (รายละเอียดตารางที่ ๗)

ตารางที่ ๗ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการตามแนวทางพัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม (แนวทางที่ ๓)

| โครงการ | คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ |
| --- | --- |
| ๓.๑ พัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคกลาง) | ๔.๑๔ |
| ๓.๒ พัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคใต้) | ๓.๙๗ |
| ๓.๓ พัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคใต้ชายแดน) | ๔.๒๗ |
| ๓.๔ พัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคตะวันออก) | ๓.๗๖ |
| ๓.๕ พัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) | ๔.๓๗ |
| ๓.๖ พัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคเหนือ) | ๔.๑๔ |
| คะแนนเฉลี่ยรวม | ๔.๑๑ |

- ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการบรรลุและไม่บรรลุผลสำเร็จ

จากการประเมินปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อโครงการ ตั้งแต่เงื่อนไขโครงการจนถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการ พบว่า ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินการไปสู่ผลสำเร็จของโครงการทั้ง ๓ แนวทาง ประกอบด้วยปัจจัยดังนี้

๑) ด้านนโยบาย

- ความชัดเจนของนโยบายที่มาจากส่วนกลาง รวมถึงการมีแนวทางหรือคู่มือปฏิบัติที่เข้าใจได้ง่าย ทำให้ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ หากขาดความชัดเจนของนโยบายที่มาจากส่วนกลาง ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติจำต้องตีความตามความเข้าใจของตนเอง ทำให้การดำเนินงานคลาดเคลื่อนไปจากวัตถุประสงค์ของโครงการ จนยากแก่การบรรลุผลสำเร็จได้

- งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานอย่างเพียงพอและทันเวลา ทำให้ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงานของโครงการสามารถบริหารจัดการโครงการโดยปราศจากความวิตกกังวลในเรื่องงบประมาณ หากผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงานเกิดความไม่มั่นใจต่อความเพียงพอและทันเวลาของงบประมาณ ก็จะส่งผลให้โครงการไม่บรรลุผลสำเร็จได้

- การติดตามงานและให้คำปรึกษาจากหน่วยงานระดับนโยบาย ทำให้ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติรับรู้ถึงความคาดหวังของผู้บริหารระดับนโยบายที่มีต่อโครงการ ในทางกลับกัน หากไม่มีการติดตามงานและให้คำปรึกษาจากหน่วยงานระดับนโยบาย ย่อมส่งผลให้โครงการมีโอกาสบรรลุผลสำเร็จลดลง

๒) ด้านกำลังคน

- ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ การมีจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการอย่างเพียงพอ ส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จของโครงการ ในทางกลับกัน การมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้โครงการมีโอกาสบรรลุผลสำเร็จน้อยลงเช่นเดียวกัน

- การให้ความสำคัญต่อโครงการของผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ส่งผลให้โครงการมีโอกาสบรรลุผลสำเร็จสูง หากผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงานให้ความสำคัญต่อโครงการน้อย โอกาสบรรลุผลสำเร็จก็น้อยลงเช่นกัน

- ขวัญและกำลังใจของผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ มีส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการบรรลุ ผลสำเร็จ ในทางกลับกัน หากผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงานขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน โอกาสบรรลุผลสำเร็จจะน้อยลงด้วย

๓) ด้านประชาชน

- การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับโครงการ ได้แก่ ๑) อายุของผู้ร่วมโครงการ มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ กล่าวคือ ถ้าในกลุ่มมีผู้ร่วมโครงการอยู่ในวัยทำงานจำนวนมาก ยิ่งส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ ในทางกลับกัน ถ้ามีสัดส่วนของวัยทำงานในกลุ่มน้อย โอกาสบรรลุ ผลสำเร็จจะน้อยตามไปด้วย ดังนั้น การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการควรให้ได้วัยทำงานในสัดส่วนสูง ๒) ความสอดคล้องของโครงการกับอาชีพการงานหรือวิถีชีวิตของผู้ร่วมโครงการ หมายถึง สิ่งที่โครงการให้การสนับสนุนแก่ผู้ร่วมโครงการ หากมีความสอดคล้องกับอาชีพการงานหรือวิถีชีวิตของผู้ร่วมโครงการ จะยิ่งส่งผลให้เกิดผลสำเร็จมากขึ้นตามไปด้วย ในทางกลับกันหากโครงการไม่มีความสอดคล้องกับอาชีพการงานหรือวิถีชีวิตของผู้ร่วมโครงการ ก็ยิ่งเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของโครงการไปด้วย

- ความพร้อมเข้าร่วมโครงการของสมาชิกกลุ่ม ส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จของโครงการ ในทางตรงข้าม หากกลุ่มมีสมาชิกที่ขาดความพร้อมจำนวนมาก ย่อมส่งผลให้โครงการมีโอกาสบรรลุผลสำเร็จน้อยตามไปด้วย จึงควรให้ความสำคัญแก่การเตรียมประชาชนให้พร้อมก่อนการเข้าร่วมโครงการ

- การสื่อสารระหว่างผู้ร่วมโครงการ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึง ทำให้โอกาสการบรรลุผลสำเร็จของโครงการสูง หากการสื่อสารไม่ทั่วถึงจะส่งผลให้โอกาสการบรรลุผลสำเร็จน้อยลงไปด้วย

๔) ด้านเครือข่ายสนับสนุน

- การสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด และหน่วยงานอื่น หากโครงการได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ มาก โอกาสความสำเร็จของโครงการก็ยิ่งมากขึ้น ในทางตรงข้าม หากโครงการขาดการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ โอกาสการบรรลุผลสำเร็จก็ลดลงตามไปด้วย

- ความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้โครงการมีโอกาสบรรลุผลสำเร็จสูง ในทางตรงข้าม หากขาดความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะส่งผลให้โครงการมีโอกาสบรรลุ ผลสำเร็จน้อยลง

- การสนับสนุนจากคลังสมองของชุมชน (อันได้แก่ ผู้เกษียณที่อาสาเข้ามาช่วยงาน) โครงการที่มีอาสาสมัครที่มีประสบการณ์และความรู้เข้ามาช่วยงาน จะทำให้โครงการมีโอกาสบรรลุผลสำเร็จสูง ในทางตรงข้าม หากขาดผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้อาสามาช่วยงาน จะส่งผลให้โครงการมีโอกาสบรรลุผลสำเร็จน้อยลง

- ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาโครงการในอนาคต

- ข้อเสนอแนะต่อแนวทางเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

  - การพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการ ควรจำแนกผู้ที่มีศักยภาพพื้นฐานใกล้เคียงกัน เข้ารับการพัฒนาต่อยอดจากฐานเดิมที่แต่ละคนมีอยู่ โดยไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนเริ่มต้นที่จุดเดียวกัน

  - การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการมีลักษณะที่หลากหลาย กระจายอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน การสื่อสารผ่านผู้นำกลุ่มแต่เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบโครงการควรสร้างเครือข่ายการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ที่สามารถโต้ตอบกันได้ด้วยสื่อร่วมสมัย ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Line, YouTube

  - ควรมีการทบทวนอัตลักษณ์ เพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ติดอยู่ในกับดักอัตลักษณ์ ที่ผลิตภัณฑ์จากทุกกลุ่มมีลักษณะเหมือนกันหมด จนไม่เห็นความแตกต่าง

- ข้อเสนอแนะต่อแนวทางเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

- การคัดเลือกพื้นที่สำหรับการส่งเสริมศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการในโอกาสต่อไป ควรมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (โดยเฉพาะภาคเอกชน) ร่วมในการวิเคราะห์ศักยภาพทางการท่องเที่ยวตั้งแต่ต้น

- ควรมีแผนการตลาดระยะยาว เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

- ควรเตรียมแนวทางการเยียวยาหรือบรรเทาผลกระทบแก่ชุมชนที่ล้มเหลว เนื่องจากประชาชนจำนวนหนึ่งได้ลงทุนไปเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งอาจมีบางกลุ่มไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้เพราะสถานการณ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- ข้อเสนอแนะต่อแนวทางพัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

- หากมีการจัดเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชนในลักษณะนี้อีก ควรจัดงบประมาณสำหรับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เนื่องจากการจัดเวทีรับฟังความเห็นที่ผ่านมา ผู้นำชุมชนเป็นผู้แบกรับภาระรายจ่ายส่วนเกินจากงบประมาณที่กำหนดไว้

- การจัดเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชน ควรจัดช่วงเวลาที่ประชาชนจากทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมได้ ซึ่งจากการสำรวจที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มคนที่อยู่ในวัยทำงานหรืออยู่นอกภาคการเกษตรได้มีโอกาสร่วมเวทีน้อย การหาช่วงเวลาที่เหมาะสม จะทำให้ได้ความเห็นที่หลากหลายจากทุกกลุ่ม

- การเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชนก่อนการเข้าร่วมแสดงความเห็นหรือตัดสินใจในเวทีต่าง ๆ โดยการให้ข้อมูลข่าวสารที่มีความจำเป็น เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนได้อย่างถูกต้อง

    - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

- การตั้งห้องยุทธการ (War Room) ประจำโครงการที่ไม่ใช่งบปกติ สำหรับให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแก่ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการตามแผน โดยมีคณะทำงาน ประกอบด้วย ผู้แทนจากฝ่ายแผน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้แทนสายงานอื่นตามความจำเป็น

- การวางแผนกำลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่กรมการพัฒนาชุมชนได้รับ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีงานที่ต้องรับผิดชอบตามภารกิจของกรมฯ งานตามนโยบายของรัฐบาล และงานที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด แต่กำลังคนมีจำกัด ทำให้งานในภาพรวมขาดประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องจัดอัตรากำลังให้เพียงพอแก่ภารกิจที่เพิ่มขึ้น

- ควรจัดให้มีงบประมาณส่วนหนึ่ง สำหรับจ้างลูกจ้างชั่วคราวในโครงการที่ไม่ใช่งบปกติหรือให้เป็นค่าพาหนะ/ค่าอาหารอาสาสมัครที่มาช่วยงาน ซึ่งจะทำให้การดำเนินโครงการในภาพรวมของกรมการพัฒนาชุมชนไม่ด้อยประสิทธิภาพลง เพราะผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงานสามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างทั่วถึง โดยมีลูกจ้างชั่วคราวหรืออาสาสมัครมาช่วยทำงานในหน้าที่เลขานุการโครงการให้

    - ความเห็นของที่ปรึกษาที่มีต่อแนวทางตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชน

โครงการที่มีโอกาสเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศมากที่สุด คือ โครงการในแนวทางที่ ๒ เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ เพราะกิจกรรมในโครงการสามารถสร้างผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง การท่องเที่ยวในชุมชนก่อให้เกิดการลงทุนใหม่ ๆ ซึ่งผู้ร่วมโครงการและประชาชนทั่วไป มีช่องทางสร้างอาชีพและรายได้จากการท่องเที่ยวได้เช่นเดียวกัน ในขณะที่โครงการ ในแนวทางที่ ๑ ส่งผลดีต่อผู้เข้าร่วมโครงการและชุมชนในวงแคบ ส่วนโครงการในแนวทางที่ ๓ (เวทีที่ ๑) มุ่งเน้นการรับทราบปัญหาของชุมชนเป็นสำคัญ ดังนั้น ในอนาคตหากกรมการพัฒนาชุมชนมีความจำเป็น   ต้องเลือกโครงการที่ส่งผลกระทบสูงต่อการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในวงกว้าง ควรให้ความสำคัญแก่โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการก่อนแนวทางอื่น